# Update semanal · Comercial · setembro/2026

Dados fictícios. As frentes, os valores e os prazos foram inventados para este treinamento. O universo é o Instituto Farol, que só existe no material deste curso. Nenhum dado de organização real foi usado.

Setembro fechou melhor do que a gente projetou na virada do mês. Fechamos 18 propostas, contra as 14 que estavam no plano, e o ticket médio subiu um pouco em relação a agosto porque três delas foram de trilha completa e não de oficina avulsa. A demanda continua vindo mais forte das unidades do interior, que responderam por pouco mais da metade do que entrou no mês.

O que puxou o número foi a formação, nas duas frentes. A formação inicial converteu quase tudo o que foi apresentado, e a continuada emplacou duas propostas que estavam paradas desde julho esperando o calendário do segundo semestre sair. Eventos e oficinas também tiveram um mês forte, e a oficina que rodou na terceira semana já gerou dois pedidos de repetição para o próximo ciclo. Consultoria segue sendo a frente mais lenta de fechar, e continua dependendo de reunião presencial para sair do lugar.

A preocupação do mês não é o que entrou, é o que não saiu. Temos 4 entregas atrasadas, e todas elas já foram vendidas com data. Duas dependem de assinatura de termo, uma parou em revisão de escopo e a outra esbarrou em sala. Isso importa para o comercial porque o cliente que está esperando é o mesmo que a gente vai procurar em outubro com proposta nova. Precisamos decidir até o dia 25 se seguramos as propostas novas dessas frentes até destravar o que está parado, ou se vendemos com data de novembro.